Приложение №2 к плану

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятий | Объем работ,ед. изм | Продолжительность выполнения | Сроки проведения | Исполнители |
| Первые сутки | Последующие сутки,Д +  |
| Мин. | Часы | Сутки  |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **При угрозе чрезвычайной ситуации**
 |
| 1 | Получение сигнала о введении режима «ПГ» и его проверка. | 1мин | «Ч»+ 5мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 2 | Оповещение членов КЧС и ПБ, рабочих, служащих и населения (при необходимости) | 30 мин | «Ч»+ 5мин -«Ч»+35мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 3 | Оповещение персонала аварийно-спасательных формирований  | 30мин | «Ч»+35мин -«Ч»+1ч 5мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 4 | Сбор членов КЧС и ОПБ, постановка задач по подготовке к стихийным бедствиям и авариям | 1ч 25мин | «Ч»+35мин -«Ч»+2ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 5 | Проверка готовности оборудования, медицинского имущества к использованию в ЧС. | 30 мин | «Ч»+ 2ч -«Ч»+ 2ч 30мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС и ПБ Нач. формирований |
| 6 | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава | 30 мин | «Ч»+ 2ч - «Ч»+3ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 7 | Уточнение плана ЧС:-определение мест отселения населения из районов поражения;-уточнение организации связи в ходе проведения работ;-уточнение подготовительных мероприятий по медицинской защите;-расчет и подготовка заявок на технику и средств материального обеспечения;-расчет финансовых затрат | 1 ч | «Ч»+3ч -«Ч»+4ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ,Члены КЧС и ПБ |
| 8 | Проверка готовности сил РС ЧС | 3 ч | «Ч»+3ч -«Ч»+6ч  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| **II. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий** |
| Общие обязательные мероприятия: |
| 1 | Получение сигнала о введении режима «ЧС» и его проверка. | 1 мин | «Ч»+ 5 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 2 | Оповещение членов КЧС и ПБ | 30 мин | «Ч»+ 5 мин –«Ч»+35мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 3 | Сбор членов КЧС и ПБ | 1ч 25 мин | «Ч»+35мин –«Ч»+2ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 4 | Доклад КЧС и ПБ Грибановского района | 10 мин | «Ч»+2ч-«Ч»+ 2ч 10мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 5 | Приведение в готовность объектовых формирований | 4 ч | «Ч»+ 2ч 10мин –«Ч»+ 6ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 6 | Подготовка оперативной группы к работе в зоне ЧС | 20 мин | «Ч»+ 2ч -«Ч»+ 2ч 20мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 7 | Организовать разведку района ЧС | 40 мин | «Ч»+ 2ч 20мин -«Ч»+ 3ч  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 8 | Оценить обстановку, выработать решение по ликвидации ЧС | 20 мин | «Ч»+ 3ч-«Ч»+ 3ч 20 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 9 | Доложить решение по ликвидации ЧС в КЧС и ПБ Грибановского района и довести его до исполнителей. | 10 мин | «Ч»+ 3ч 20 мин -«Ч»+ 3ч 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 10 | Выделить силы и средства для оказания помощи пострадавшему населению в очаге ЧС | 10 мин | «Ч»+ 2ч - «Ч»+ 2ч 10 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 11 | Организовать работы по ликвидации последствий аварий и катастроф | На время ликви-дации ЧС | «Ч»+ 2ч 10мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 12 | Представление донесений о проведенных мероприятиях  | согласно табелю срочных донесений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 13 | Расчет ущерба от ЧС  | после ликвидации послед ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| При возникновении аварии на объектах соседних районов, имеющих АХОВ: |
| 1 | Вывести из зоны заражения персонал население, разместить его в общественных зданиях. При невозможности вывода укрыть персонал в ЗС (укрытяих) или на верхнем этаже здания в зависимости от обстановки. | немедленно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 2 | Обеспечить персонал, работающий в зоне заражения, средствами индивидуальной защиты | 10 мин | «Ч»+30 мин-«Ч»+40 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 3 | Организовать вывод (вынос) пострадавших из зоны заражения и оказать им первую медицинскую помощь | 30 мин | «Ч»+40 -мин «Ч»+1ч 10мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 4 | Провести герметизацию помещений | 1ч | «Ч»+1ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 5 | Оценить обстановку, выработать решение по медицинскому обеспечению пострадавшего населения в очаге ЧС | 1ч | «Ч»+1ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 6 | Организовать работы по ликвидации последствий аварий и катастроф | На время ликви-дации ЧС | «Ч»+2ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 7 | Представление донесений о проведенных мероприятиях  | согласно табелю срочных донесений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| При возникновении пожара: |
| 1 | Вызвать по тел 01 пожарное подразделение | немедленно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 2 | Оценить сложившуюся обстановку в районе пожара и отдать распоряжение КЧС и ПБ, соответствующим структурным подразделениям | 20 мин | «Ч»+20 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 3 | Вывести персонал из зоны пожара | немедленно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 4 | Организовать вынос секретных и других основных документов | 10мин | «Ч»+10 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 5 | Оказать медицинскую помощь пострадавшим | При необходим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организовать охрану имущества вынесенного из зоны пожара | На время ликви-дации ЧС | «Ч»+30 мин - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 7 | Обеспечить временное размещение потерпевших от пожара | На время ликвидации ЧС | «Ч»+30мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 8 | Доложить о результатах ликвидации ЧС в КЧС и ОПБ Грибановского района | После ликвидац ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| При стихийных бедствиях: |
| 1 | Оповещение населения, которое может оказаться в зоне бедствия, КЧС и ПБ Грибановского района | 30 мин | «Ч»+30мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 2 | Вывести население из опасной зоны | немедленно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 3 | Выделить силы и средства для оказания медицинской помощи пострадавшему населению | На время ликви-дации ЧС | «Ч»+40мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |
| 4 | Провести мероприятия по жизнеобеспечению:-восстановление водо-, тепло-, газоснабжения;-размещение эвакуированных в гостиничных комплексах, административных зданиях;-обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости | До ликви-дации ЧС | «Ч»+2ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены КЧС и ПБ |
| 5 | Представление донесений о проведенных мероприятиях  | согласно табелю срочных донесений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ |

 - в рабочее время

 - режим отдыха (вне рабочее время)

Глава Нижнекарачанского сельского поселения – С.И. Гомолко